## Planilha1
|  | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de risco | Ação
ID | Descrição do risco | 1-baixo | 1-baixo | (P) X (I) | Evitar | Como?
|  | 2-médio | 2-médio |  | Mitigar
|  | 3-alto | 3-alto
1 | Falta de conhecimento técnico | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Comprometimento/feedback constante
2 | Falta de comunicação da equipe | 1 | 3 | 3 | Miticar | Reuniões frequentes
3 | Atrasos nos entregáveis | 1 | 3 | 3 | Evitar | Responsabilidade/feedback/gestão do tempo
4 | Perda de um integrante | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Redistribuição das tarefas/nova organização do grupo
5 | Perda de arquivos | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Backup do projeto